## časový
ČASOVÝ HARMONOGRAM - TÝDENNÍ
Splašková kanalizace - I.etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná
Soubor |  | Název | délka |  | ČASOVÁ OSA
|  |  |  | šachty | 04/2018 |  |  |  | 05/2018 |  |  |  |  | 06/2018 |  |  |  | 07/2018 |  |  |  | 08/2018 |  |  |  |  | 09/2018 |  |  |  | 10/2018 |  |  |  | 11/2018 |  |  |  |  | 12/2018 |  |  |  | 01/2019 |  |  |  |  | 02/2019 |  |  |  | 03/2019 |  |  |  | 04/2019 |  |  |  | 05/2019 |  |  |  |  | 06/2019 |  |  |  | 07/2019 |  |  |  | 08/2019 |  |  |  |  | 09/2019
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Předpokládaný termín zahájení
Splašková kanalizace – I. etapa
00 |  | Vedlejší a ostatní náklady | bar: 04/2018 14 to 04/2018 16; 03/2019 10 to 03/2019 13; 08/2019 31 to 09/2019 38
01.1 |  | SO 01.1 - Kanalizační stoky v obci Písečná | 5094.5 | 163
| Most - točna | P1 (1002,1m) (č.p.175 - 180, 115-56 ) květen - srpen 2018 | 1002.1 | 32
| Michalski - Most | P1 (1002,1m) (č.p.56-175) duben 2019
| Poloková | P1-1 (183,6m) (č.p.197-203) září 2018 | 183.6 | 6
| Gazurovi | P1-1-1 (164,4m) (č.p. 88 - 51) říjen 2018 | 164.4 | 5
| Malyjurek | P1-1-2 (165,2m) (č.p. 45 - 155) květen 2019 | 165.2 | 6
| Bujok | P1-2 (87,5m) (č.p.161 - 144) srpen 2018 | 87.5 | 3
| Potraviny, Závrší | P1-4 (89,9m) (č.p. 38 - 148) červen 2018 | 89.9 | 2
| Noga | P1-5 (175,5m) (č.p. 207-121) červenec - srpen 2018 | 175.5 | 4
| Zbrojnice | P1-6 (498m) (č.p. 211 - 169) srpen - září 2018 | 498 | 15
| Szlauer | P1-6-1 (79,1m) (č.p. 77 - 29) říjen 2018 | 79.1 | 4
| Pyszková | P1-7 (567,7m) (č.p. 131 - 122) září - říjen 2018 | 567.7 | 17
| Mydlo | P4 (286,1m) (č.p. 181 - 64) květen 2018 | 286.1 | 10
| Hejnyš | P4-1 (26,2m) (č.p.65) červen 2018 | 26.2 | 1
| Hlavní komunikace | P4-2 (4,7m) (protlak st. Silnice) červen 2018 | 4.7 | 1
| Lysek - vyšní k. | P5 (528,3m) (č.p. 15 - 210) březen - květen 2019 | 528.3 | 16
| Borski - vyšní k. | P5-1 (531,6m) (č.p. 135 - 109) květen - červenec 2019 | 531.6 | 17
| Puczok - vyšník k. | P5-1-1 (122,5m) (č.p. 107) červenec 2019 | 122.5 | 5
| Ćmiel - vyšní k | P5-2 (66,5m) (č.p. 13 - 12) srpen 2019 | 66.5 | 2
| Kantor - jižní k. | P6 (150,7m) (č.p. 173 - 115) listopad 2018 | 150.7 | 4
| Žihla | P7 (255,7m) (č.p. 954 - 914) listopad 2018 | 255.7 | 10
| Žihla | P7-1 (18,9m) (č.p.919 - 916) červen 2019 | 18.9 | 1
| Žihla | P7-2 (90,3m) (č.p. 950 - 916) | 90.3 | 2
živičné kryty komunikací říjen - listopad 2018 a říjen 2019
01.2 |  | SO 01.2 - Kanalizační výtlaky v obci Písečná
| Jižní konec | D63 (128m) (č.p. 54 - 323) červen 2018 | 128
| Autobus točna | D75 (221,1m) (č.p. 228 - 180) březen 2019 | 221.1
01.3 |  | SO 01.3 - Čerpací stanice v obci Písečná - stavební část
| Skupień | ČS - P1 (č.p. 180) září - říjen 2018
| Suszka | ČS - P4 (č.p. 54) červen 2018
| Buchta | ČS - P5 (č.p.66) červen 2018
01.1.1 | Škola | SO 01.1.1 (1) - Přeložka vodovodu č.1 - od počátku pozemku p.č. 36/4 po konec pozemku p.č. 440/1 červen - červenec 2018
01.1.2 | Lysek - vyšní k. | SO 01.1.1 (2) - Přeložka vodovodu č.2 - od počátku pozemku p.č. 64 po začátek pozemku p.č. 69 duben - květen 2019
02.1 |  | PS 01 - Čerpací stanice v obci Písečná - technologická část
02.1.1 |  | PS 01.1 - Čerpací stanice v obci Písečná - technologická část elektro
Splašková kanalizace – I. etapa - kanalizační přípojky
00 |  | Vedlejší a ostatní náklady
01 |  | SO 01.4.1 - Kanalizační přípojky gravitační - I.etapa | 1033.4
02 |  | SO 01.4.2 - Kanalizační přípojky tlakové - I.etapa (19 ks DČS, 14 ks šachet DN300) | 866.3
Chodník a inženýrské sítě Písečná
61170400 |  | Vedlejší a ostatní náklady
611704101A |  | Chodníky - část komunikace
611704101B |  | Chodník
611704101C |  | Sjezdy a propustky
611704101D | Sikora | Oplocení č.p. 210 listopad 2018
611704101E | Michalski | Oplocení č.p. 56 červen 2019
611704101F |  | Dopravní značení
611704-201 |  | Most
611704301 |  | Dešťová kanalizace
611704-302 |  | Prodloužení vodovodního řádu červen - červenec 2018
|  | Předpokládaný termín dokončení | do 540 dnů

## List1
Splašková kanalizace – I. etapa
Splašková kanalizace – I. etapa - kanalizační přípojky
Chodník a inženýrské sítě Písečná
61170400 | Vedlejší a ostatní náklady
611704101A | Chodníky - část komunikace
611704101B | Chodník
611704101C | Sjezdy a propustky
611704101D | Oplocení č.p. 210
611704101E | Oplocení č.p. 56
611704101F | Dopravní značení
611704-201 | Most
611704301 | Dešťová kanalizace
611704-302 | Prodloužení vodovodního řádu